## Cronograma_Gantt
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DIAGRAMA DE GANTT
Proyecto de Grado: Sistema de Información para Chocolates Princesa ¦ Período: Septiembre - Diciembre
ID | Fase / Tarea del Proyecto | Inicio | Fin | Días | Responsable | SEPTIEMBRE (Mes 1) |  |  |  | OCTUBRE (Mes 2) |  |  |  | NOVIEMBRE (Mes 3) |  |  |  | DICIEMBRE (Mes 4)
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
1 | FASE 1: LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | 01/09/2026 | 30/09/2026 | 30 | Equipo
1.1 | Entrevistas al personal y análisis de flujos actuales | 01/09/2026 | 12/09/2026 | 12 | Tesista | bar: SEPTIEMBRE (Mes 1) S1 to SEPTIEMBRE (Mes 1) S2
1.2 | Definición de requerimientos funcionales y no funcionales | 08/09/2026 | 19/09/2026 | 12 | Tesista | bar: SEPTIEMBRE (Mes 1) S2 to SEPTIEMBRE (Mes 1) S3
1.3 | Modelado de procesos y casos de uso del sistema (UML) | 15/09/2026 | 30/09/2026 | 16 | Tesista | bar: SEPTIEMBRE (Mes 1) S3 to SEPTIEMBRE (Mes 1) S4
2 | FASE 2: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA Y BASE DE DATOS | 25/09/2026 | 23/10/2026 | 29 | Equipo
2.1 | Diseño conceptual, lógico y físico de la base de datos | 25/09/2026 | 07/10/2026 | 13 | Tesista | bar: SEPTIEMBRE (Mes 1) S4 to OCTUBRE (Mes 2) S5
2.2 | Diseño de interfaces de usuario (UI/UX) y prototipos | 03/10/2026 | 16/10/2026 | 14 | Tesista | bar: OCTUBRE (Mes 2) S5 to OCTUBRE (Mes 2) S6
2.3 | Configuración del entorno y arquitectura base de software | 10/10/2026 | 23/10/2026 | 14 | Tesista | bar: OCTUBRE (Mes 2) S6 to OCTUBRE (Mes 2) S7
3 | FASE 3: DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS | 17/10/2026 | 04/12/2026 | 49 | Equipo
3.1 | Módulo de autenticación, seguridad y gestión de roles | 17/10/2026 | 30/10/2026 | 14 | Tesista | bar: OCTUBRE (Mes 2) S7 to OCTUBRE (Mes 2) S8
3.2 | Módulo de clientes georreferenciados y registro de pedidos | 24/10/2026 | 13/11/2026 | 21 | Tesista | bar: OCTUBRE (Mes 2) S8 to NOVIEMBRE (Mes 3) S11
3.3 | Módulo de balanceo de carga, rutas y notas de entrega | 07/11/2026 | 27/11/2026 | 21 | Tesista | bar: NOVIEMBRE (Mes 3) S10 to DICIEMBRE (Mes 4) S13
3.4 | Módulo de monitoreo de despachos y reportes gerenciales | 21/11/2026 | 04/12/2026 | 14 | Tesista | bar: NOVIEMBRE (Mes 3) S12 to DICIEMBRE (Mes 4) S14
4 | FASE 4: PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD (QA) | 28/11/2026 | 15/12/2026 | 18 | Equipo
4.1 | Pruebas unitarias y de integración de módulos | 28/11/2026 | 08/12/2026 | 11 | Tesista | bar: DICIEMBRE (Mes 4) S13 to DICIEMBRE (Mes 4) S14
4.2 | Pruebas de aceptación con usuarios finales (UAT) | 05/12/2026 | 15/12/2026 | 11 | Tesista / Usuarios | bar: DICIEMBRE (Mes 4) S14 to DICIEMBRE (Mes 4) S15
5 | FASE 5: DESPLIEGUE, CAPACITACIÓN Y CIERRE | 12/12/2026 | 31/12/2026 | 20 | Equipo
5.1 | Despliegue en entorno operativo y migración de datos | 12/12/2026 | 22/12/2026 | 11 | Tesista | bar: DICIEMBRE (Mes 4) S15 to DICIEMBRE (Mes 4) S16
5.2 | Capacitación a operarios y entrega de manuales técnicos | 18/12/2026 | 31/12/2026 | 14 | Tesista / Personal | bar: DICIEMBRE (Mes 4) S16